## Gantt
PLAN DE TRABAJO Sistema Especializado Relatos Con Hechos "SERCH"
SPRINT Y ACTIVIDADES |  | 2023
|  | Fecha Inicio | Fecha Termino | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE
SPRINT 1: FRONT, conexión base de datos BRAIN y lectura de relatos en tabla. | Recurso | 2023-06-17 | 2023-11-17
1.1 Creación del proyecto | Francisco LOPEZ MAUREIRA
1.2 Diseño del sistema | Francisco LOPEZ MAUREIRA
1.3 Conexión a base de datos, configuraciones necesarias en front para mostrar relatos en tabla | Francisco LOPEZ MAUREIRA
1.4 configuración de cuadro de texto de busqueda por palabra | Francisco LOPEZ MAUREIRA
SPRINT 2: Login, protección de rutas y validación de personal en login
1.1 Conexión a API Alma | Francisco LOPEZ MAUREIRA-Practicante José ORTIZ MEDEL
1.2 Creación de funcionalidades para iniciar sesión (login con active directory, validación de RUT , encriptación de clave, token para cada usuario, etc) | Francisco LOPEZ MAUREIRA-Practicante José ORTIZ MEDEL
1.3 Protección de rutas. Ver relatos solo logueados | Francisco LOPEZ MAUREIRA-Practicante José ORTIZ MEDEL
Validación de usuarios con QUERY que utilizaran sistema | Francisco LOPEZ MAUREIRA-Practicante José ORTIZ MEDEL
SPRINT 3: Operadores logicos para agregar palabras a la busqueda
3.1 Agregar botones en FRONT con funcionalidad Javascript que contengan los operadores logicos, estos se mostraran como query en un label | Francisco LOPEZ MAUREIRA-Practicante José ORTIZ MEDEL
SPRINT 4: Pruebas sistema version N°1
4.1 Desarrollo de primeras pruebas a la version N°1 del sistema SERCH | Francisco LOPEZ MAUREIRA-Practicante José ORTIZ MEDEL
SPRINT 5: Agregar filtro con Region, Tipo de orden y unidades
4.1 Agregar ComboBox para los filtros, completando con funcionalidades y querys para traer datos de la base de datos | Francisco LOPEZ MAUREIRA-Practicante José ORTIZ MEDEL
SPRINT 6: Pruebas sistema version N°2
5.1 Pruebas Unitarias. | Practicante José ORTIZ MEDEL
5.2 Pruebas Funcionalidades. | Francisco LOPEZ MAUREIRA
5.3 Pruebas Integración. | Practicante José ORTIZ MEDEL
5.4 Pruebas Rendimiento. | Francisco LOPEZ MAUREIRA
5.5 Pruebas Escalabilidad. | Practicante José ORTIZ MEDEL
5.6 Acciones correctivas. | Francisco LOPEZ MAUREIRA
SPRINT 7: Marcha blanca.
6.1 Definición y planificación de marcha blanca del sistema. | Explotación de sistemas
6.2 Despliegue Servidor | Explotación de sistemas
6.3 Periodo Pruebas en Producción | Explotación de sistemas
6.4 Acciones correctivas resultantes de marcha blanca. | Explotación de sistemas
FECHA DE ENTREGA DEL PROYECTO |  | 2023-11-17

## Recursos
nombre
Francisco LOPEZ MAUREIRA
Practicante José ORTIZ MEDEL
Explotación de sistemas
Francisco LOPEZ MAUREIRA-Practicante José ORTIZ MEDEL